## 表紙
株式会社○○○○ 様
eセールスマネージャー 稼働計画書
No. | シート名 | 概要
1 | 導入目的・体制 | システム導入の目的、導入部門（利用ユーザー）、導入PJにおける貴社推進体制を記載
2 | 運用計画 | 下記の方針について記載
稼働後3ヶ月・半年・1年後のありたい姿を明記
どの業務をシステム化すべきなのかを改めて整理（目的から逆算して機能を選択）
具体的に置き換わるものは何か（何がどう楽になっていくのか）
稼働開始に向けた期日設定（社内稼働日、既存運用廃止時期、社内説明会の日程、社内通知の時期）
3 | データ移行計画 | 移行データの範囲やデータ作成者（役割分担）、移行期日等を策定
4 | 浸透体制 | 稼働開始後の浸透体制や、定期的な改善活動の方針（報連相の仕組み、定例会議のサイクル 等）を策定
5 | 運用ルール | eセールスマネージャーへのデータ登録ルール、進捗状況（プロセス）や活動内容の定義を記載
6 | 稼働後振り返り | ロードマップ（目標）に対する現状／GAP／ネクストアクションを記載
7 | 稼働後チェックリスト | 稼働計画に沿って、eセールスマネージャーが運用出来ているかをチェックするシート

## 導入目的・体制
＜導入目的・ロードマップ＞
eSM導入の目的
貴社 導入PJ推進体制
貴社 組織図（導入部門の整理）

## 運用計画
＜運用計画＞
ロードマップ（稼働後3ヶ月・半年・1年後のありたい姿）
3ヶ月後の姿
半年後の姿
1年後の姿
運用切り替え計画（どの業務をシステム化すべきか、具体的に置き換わるものは何か）
No | 内容 | 現状 |  |  |  | eSM導入後
1 | 顧客管理
2 | 案件管理（見込情報）
3 | 商談報告（日報／週報）
4 | 名刺情報
5 | コミュニケーションツール
6 | カレンダー
7 | 予算情報
8 | 実績管理
9
10
目標
社内通達時期：yyyy/mm/dd
社内マニュアル作成：yyyy/mm/dd |  |  | ※第1回研修資料に弊社の標準操作説明資料がございますので、必要に応じてご利用ください
社内向け操作説明会：yyyy/mm/dd
稼働開始日（テスト稼働）：yyyy/mm/dd
稼働開始日（本稼働）：yyyy/mm/dd
活動登録件数：20件/月 |  |  | ※弊社では定着の判定要素として「1人あたり活動登録20件/月」を超えているかをチェックしております
廃止運用スケジュール
|  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 例）案件管理Excel |  |  | 廃止
2
3
4
5
並行稼働・テスト稼働計画（並行稼働がある場合。既存運用との切り分け 等）
①並行稼働期間の目的・テーマ
②並行稼働期間の達成目標

## データ移行計画
＜データ移行計画＞
初期インポート計画
No. | データ内容 |  | 移行範囲 |  |  |  | 移行期日
1 | 部署・社員
2 | 顧客
3 | 案件
4
5
初期インポートに含まれないデータの管理方法（運用）
No. | データ内容 |  | eSM導入後の管理方法（運用）
1 | 顧客
2 | 案件
3
4
5
初期データインポート作業
eSMシート |  | データ作成担当者 |  | データ作成期限 | インポート担当者 | インポート予定日 | 実施状況
部署・社員
顧客
案件
差分データインポート
eSMシート |  | データ作成担当者 |  | データ作成期限 | インポート担当者 | インポート予定日 | 実施状況
部署・社員
顧客
案件

## 浸透体制
＜浸透体制＞
垂直立ち上げ委員会の組成
垂直立ち上げ（本稼働後、即利活用）には、システム導入PJとは別の社内推進体制の構築が不可欠です。 | [5 empty] | バイネームでご記名をお願いします↓
以下のような体制をベースにご検討をお願いします。
主管部門（本社）
| 主管部門 |  |  |  |  | 浸透オーナー
システム管理者
システム管理者
浸透リーダー
|  |  | 浸透オーナー | システム管理者 |  | 浸透副リーダー
|  |  | （） | （）
|  |  | 浸透リーダー | 浸透副リーダー
|  |  | （） | （）
組織① |  | 組織② | 組織③ | 組織④ | 組織⑤
推進リーダー |  | 推進リーダー | 推進リーダー | 推進リーダー | 推進リーダー
（） |  | （） | （） | （） | （）
推進者 |  | 推進者 | 推進者 | 推進者 | 推進者
（） |  | （） | （） | （） | （）
垂直立ち上げ委員会の役割
① eSMの利活用方法について所属部門への周知・徹底
② 一般的な操作方法のQA対応
③ 要望の吸い上げと集約
④ 定例会議の開催と対応方針の検討
定期的な改善活動の方針（報連相の仕組み、定例会議のサイクル 等）
取り組み内容 | [5 empty] | 責任者（担当者）
例）操作方法に関する問い合わせ用で、社内窓口を解説 | [5 empty] | 〇〇〇
例）週次で垂直立ち上げ委員会の組成メンバー全員で社内MTGを実施し、改善要望・課題の集約、対応方針を策定 | [5 empty] | 〇〇〇
垂直立ち上げ委員会
Note on F13: 活用度UPのための総司令官 （強力な号令をかけられる方）
Note on H13: データメンテナンス eSM項目メンテナンス
Note on F20: 社内QA対応 課題集約
Note on H20: 社内QA対応 課題集約

## 運用ルール
＜運用ルール＞
①データ登録・更新ルール（基本シート）
No. | シート・データ | 新規登録/更新 | 入力者 | 入力タイミング | 備考（フォーマット、登録内容（どこまでの内容を登録すべきか）等）
1 | 顧客 | 新規登録
更新
2 | 名刺 | 新規登録
更新
3 | 案件 | 新規登録
更新
4 | 活動 | 新規登録
更新
5 | 部署・社員 | 新規登録
更新
②プロセスとアクション
No. | プロセス名 | 説明・具体的アクション
1
2
3
4
5
6
7
③活動内容
No. | 活動内容名 | 説明・具体的アクション
1
2
3
4
5

## 稼働後振り返り
＜稼働後振り返り＞
ロードマップ（稼働後3ヶ月・半年・1年後のありたい姿） ※再掲
3ヶ月後の姿
半年後の姿
1年後の姿
ご利用状況・活用状況レポート
日付 | カテゴリ | 詳細
2024-09-30 | 現状
GAP
NA
2024-09-16 | 現状
GAP
NA
2024-09-01 | 現状
GAP
NA
※最新レポートを上部に記載する※

## 稼働後チェックリスト
＜稼働後チェックリスト＞
オンボーディング チェックリスト
区分 | 概要 | 詳細 | Check | ネクストアクション
運用計画 | 社内向け通達（導入開始の旨） | 新システム導入の旨を、導入目的・利用開始時期・運用変更点（Before／After）・稼働計画を
含めて、社内全員に事前周知出来ているか
| 社内向け操作説明会 | 利用部門全員へ、操作説明の内容は行き届いているか
また、運用ルール（例：案件登録ルール、活動登録ルール）は利用部門全体へ行き届いているか
| 稼働準備 | 稼働開始に際しての準備事項は全て対応が完了しているか、また完了していない場合は
「いつまでに、誰が対応する」等のスケジュール調整は済んでいるか
| テスト稼働開始① | 予定通り、テスト稼働が開始出来ているか
| テスト稼働開始② | テスト稼働は、当初定めた目的・テーマ通りに運用出来ているか
また、「達成目標」は達成出来ているか（達成が見えているか）
| 本稼働開始 | 予定通り、本稼働が開始出来ているか
| 既存運用の廃止状況 | 決められた計画通り、既存運用は廃止が出来ているか
| 既存運用からの切り替え状況 | 決められた運用切り替え計画の通り、運用が置き換わっている状態か
データ 移行計画 | 不足データの有無 | 初期データ移行にて登録したデータの他、運用する中で不足するデータが無いか
浸透体制 | 垂直立ち上げ委員会の役割把握 | 組成メンバーとしての役割（具体的に何をすべきか）が理解出来ているか
| 役割の実施状況① | 導入目的を正しく理解した上で、目先のオンボーディング成功のために「主体的に」社内の
旗振りが出来ているか
| 役割の実施状況② | 現場の活用指示・チェック・低活用者への指導が出来ているか
また、主管部門でのモニタリング・活用指示が行えているか
| 役割の実施状況③ | 一般的な操作方法に関するQA対応は、組成メンバーが中心となり、現場レベルで完結出来て
いるか（主管部門への集中が起こっていないか）
| 役割の実施状況④ | eSMに登録された情報を使って、日々のコミュニケーションが取れているか
（業務上、必須システムとして運用出来ているか）
| 役割の実施状況⑤ | eSMを利用する上での、現場レベルのお困りごと・悩みは、垂直立ち上げ委員会で
きちんと集約出来ているか。また、集約した上で、現場フォローが出来ているか
| 役割の実施状況⑥ | 導入部門の全体指揮・把握を行う「浸透オーナー」「浸透リーダー」が全体統括出来ているか
（全体把握者がいらっしゃり、全体モニタリングが出来ているか）
| 役割の実施状況⑦ | 定期的な改善活動として計画していた取り組み・イベントは漏れなく実施出来ているか

## サンプル集→→
※これより、「運用計画」シート および「データ移行計画」シートに関するサンプルとなります

## 運用計画 (サンプル)
＜運用計画＞
ロードマップ（稼働後3ヶ月・半年・1年後のありたい姿）
＜3ヶ月後＞
・まずは営業現場で、業務必須事項として利用が出来ている状態。システムが安定稼働している状態。
・顧客／案件／活動／名刺の営業データが、eSMで一元管理出来ている状態。
＜6ヶ月後＞
・データのストックが進み、データ分析機能を利用したマネジメントに着手出来ている状態。
（eSMに登録されたデータを活用して、予実管理が出来ている状態。）
＜1年後＞
・マネジメントツール（会議資料等）が、原則eSMに一本化出来ている状態。
・当初の導入目的と比較し、効果測定（評価）が出来る状態。
運用切り替え計画（どの業務をシステム化すべきか、具体的に置き換わるものは何か）
No | 内容 | 現状 |  |  |  |  | eSM導入後
1 | 顧客管理 | 基幹システム、営業担当個人Excel |  |  |  |  | eSM（顧客シート）
2 | 案件管理（見込情報） | 営業個人Excelおよび、会議資料 |  |  |  |  | eSM（案件シート、案件リスト）
|  | 月次報告資料 |  |  |  |  | 継続運用
3 | 商談報告（日報／週報） | 日報システム |  |  |  |  | eSM（活動シート）
4 | 名刺情報 | 紙管理（データ化されていない） |  |  |  |  | 継続運用 ※データ化は今後検討
5 | コミュニケーションツール | Googleチャット、メール |  |  |  |  | eSM（タイムライン）※案件に関わるもののみ
6 | カレンダー | Googleカレンダー |  |  |  |  | eSMと標準連携
7 | 予算情報 | Excel管理 |  |  |  |  | 継続運用 ※データ化は今後検討
8 | 実績管理 | 基幹システム |  |  |  |  | 継続運用 ※データ化は今後検討
9
10
目標
社内通達時期：2024/07/29
社内説明会：2024/08/29
稼働開始日（テスト稼働）：2024/09/05
稼働開始日（本稼働）：2024/09/20
活動登録件数：20件/月 |  |  | ※弊社では定着の判定要素として「1人あたり活動登録20件/月」を超えているかをチェックしております
廃止運用スケジュール
|  |  | 9月 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 顧客データExcel |  |  | 廃止
2 | 個人管理用 案件Excel |  |  | 廃止
3 | 部会用案件一覧Excel |  |  | 廃止
4 | 日報システム |  |  |  | 廃止
5
並行稼働・テスト稼働計画（並行稼働がある場合。既存運用との切り分け 等）
①並行稼働期間の目的・テーマ
・新システムへの操作に慣れること
・営業活動に重要な顧客／案件／活動データの管理をeSMに一本化する前提で、業務面での準備を整えること
※並行稼働期間は、既存運用との二重入力を前提とする
・新システムの本稼働開始に向けて、現時点の改善点をユーザー目線で集約すること
②並行稼働期間の達成目標
・eSMに登録される情報と、既存運用で管理中のデータとの同期が正しく取れる状態となること
（正しいデータが登録出来るように、操作習熟が進んだ状態となること）
・集約された改善点が出来る範囲で改善され、本稼働開始の準備が整った状態となること

## データ移行計画 (サンプル)
＜データ移行計画＞
初期インポート計画
No. | データ内容 |  | 移行範囲 |  |  |  | 移行期日
1 | 部署・社員 |  | ライセンス付与予定の全社員。未付与者は登録しない |  |  |  | 2024-07-01
2 | 顧客 |  | 直近取引がある顧客のみをデータ化し、移行する |  |  |  | 2024-08-12
3 | 案件 |  | 現在アクティブな案件のみを移行する。金額は1000万以上を対象とする |  |  |  | 2024-08-12
4
5
初期インポートに含まれないデータの管理方法（運用）
No. | データ内容 |  | eSM導入後の管理方法（運用）
1 | 顧客 |  | 基幹システムで継続管理
2 | 案件 |  | 個人管理されているExcelにて、継続管理
3
4
5
初期データインポート作業
eSMシート |  | データ作成担当者 |  | データ作成期限 | インポート担当者 | インポート予定日 | 実施状況
部署・社員 |  | 〇〇様 |  | 2024-06-28 | SB | 2024-06-30 | 実施中
顧客 |  | 〇〇様 |  | 2024-08-09 | SB | 2024-08-10 | 実施中
案件 |  | 〇〇様 |  | 2024-08-09 | SB | 2024-08-10 | 実施中
差分データインポート
eSMシート |  | データ作成担当者 |  | データ作成期限 | インポート担当者 | インポート予定日 | 実施状況
部署・社員
顧客
案件

## 運用ルール（サンプル）
＜運用ルール＞
①データ登録・更新ルール（基本シート）
No. | シート・データ | 新規登録/更新 | 入力者 | 入力タイミング | 備考（フォーマット、登録内容（どこまでの内容を登録すべきか）等）
1 | 顧客 | 新規登録 | 営業担当者 | ・新規アポ取得時 | ・新規のターゲット先が発生した際に登録する
|  | 更新 | 営業担当者 | ・定期訪問時 | ・顧客カルテ上の項目についてヒアリング出来たものを、更新する
2 | 名刺 | 新規登録 | 営業担当者 | ・名刺受け取り時 | ・活動登録を行う際と合わせて、名刺OCR機能を用いて一時登録する 一時登録した名刺は、自身のPCよりマッチング処理を経て本登録を行う
|  | 更新 | 営業担当者 | ・異動や退職を認知した際 | ・登録内容を変更する
3 | 案件 | 新規登録 | 営業担当者 | ・新規引合発生時 | ・顧客に紐付く「一般対応」に活動履歴を残し、「案件登録」となれば 「発掘案件」という項目から新規案件シートを作成する
|  | 更新 | 営業担当者 | ・活動登録時 | ・活動登録を行い、案件情報を更新する（活動→案件シートへの反映）
4 | 活動 | 新規登録 | 営業担当者 ・マネージャー | ・顧客と接点があった際 | ・対面の顧客折衝以外でも、電話やメールにて顧客と何かしら接点があった 場合や、活動履歴として保持すべき事象が発生した場合も活動登録を行う
|  | 更新 | 営業担当者 ・マネージャー | ・必要に応じて | ・活動登録を行った本人（報告者）がメンテナンスを行う
5 | 部署・社員 | 新規登録 | システム管理者 | ・必要に応じて | ・インポートもしくは手動にて社員を登録する
|  | 更新 | システム管理者 | ・期初 | ・部署異動、その他登録内容の変更があった場合に、インポートにて一括 メンテナンスを行う
②プロセスとアクション
No. | プロセス名 | 説明・具体的アクション
1 | 見込み案件化 | 提案の機会を合意できた状態。顧客理解等、ヒアリングに向けた準備を行う。
2 | ヒアリング | ニーズの詳細を確認した状態。プレゼンに向けた準備を行う。
3 | プレゼン | 提案を行い、お客様が検討中の状態。所感や他社の状況を確認する。
4 | クロージング | 選定候補として残り、受注に向けた詰めを行う段階。阻害要因を特定の上、排除する。
5 | 受注 | お客様から正式な注文書を受領した状態。後続の手続きを行う。
6 | 中断 | 検討が一旦中断された状態。次回連絡日を設定する。
7 | 失注 | 自社製品・サービスをご契約いただけないことに決まった状態。敗因や競合先の情報を残す。
③活動内容
No. | 活動内容名 | 説明・具体的アクション
1 | WEB面談 | 顧客対応にて、WEB会議を行った場合に選択する。商談の内容を記録として残す。
2 | 訪問 | 案件の推進のために、顧客先へ訪問した場合に選択する。商談の内容を記録として残す。
3 | 電話・メール | 顧客対応にて、電話・メールを行った場合に選択する。
4 | 資料作成 | 提案書等の資料作成を行った場合に選択する。
5 | 打合わせ | 案件推進に関し、社内で打合わせ(会議)を行った場合に選択する。
6 | 現地調査・立ち合い | 提案やクロージング時に現地調査・立ち合いを行った場合に選択する。
7 | 同行 | 案件の主担当に同行した場合に選択する。
8 | 他（クレーム対応） | クレーム対応を行い、その内容を登録する場合に選択する